Приложение № 2

к приказу

от 03.09.2020г. №

**План-график внедрения**

**ВСОКО МБДОУ детский сад №4 «Семицветик»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление мероприятия** | **Мероприятия** | **Ответственный** | **Срок** | **Ожидаемый результат** |
| **1. Создание нормативного обеспечения введения ВСОКО** | Формирование банка нормативно правовых документов федерального, регионального, муниципального, уровней, уровня ДОУ. | Ст. воспитатель | Сентябрь 2020г | Банк нормативноправовых документов федерального, регионального, муниципального, уровней, уровня ДОУ. |
| Разработка Положения о ВСОКО | Заведующая ДОУ, заместитель заведующей по ВР, ст. воспитатель ( рабочая группа) | Сентябрь 2020г | Положение о ВСОКО |
| Разработка плана-графика мероприятий ВСОКО. | Ст. воспитатель | Сентябрь 2020г | План-график мероприятий ВСОКО |
| Самоанализ образовательной системы ДОУ с целью определения уровня готовности к введению ВСОКО | Ст. воспитатель | Сентябрь 2020г | Аналитическая справка |
| Внесение изменений в нормативную базу деятельности ДОУ в связи с введением ВСОКО | Заведующая ДОУ ,заместитель заведующей по ВР ст. воспитатель | По необходимости | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность и процессы ОУ |
| Разработка инструментария оценки ВСОКО | Ст. воспитатель | Сентябрь-октябрь 2020 | Технологические карты, шкалы оценки |
| Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров, организация просмотра вебинаров по вопросам проведения мероприятий ВСОКО. | Ст. воспитатель | В течение года | Инструктивно-методические совещания и обучающие семинары, вебинары |
| Моделирование ВСОКО с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей воспитанников | Ст. воспитатель | Сентябрь 2020г | Создание модели ВСОКО в МБДОУ |
| **2. Создание организацион ного** **обеспечения ВСОКО** | Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации плана ВСОКО | Ст. воспитатель | Сентябрь 2020г | Самообследование за 2020-2021г |
| Педагогический совет по введению и результатам ВСОКО | Ст. воспитатель | 03.09.2020-31.05.2021 | Заседание педагогического совета |
| **3. Создание кадрового обеспечения введения ВСОКО** | Анализ кадрового обеспечения введения ВСОКО в ДОУ. | Заведующая ДОУ, заместитель заведующей по ВРСт. воспитатель | Сентябрь 2020г | Публичный доклад |
| Разработка плана методических семинаров (повышения квалификации) с ориентацией на проблемы ВСОКО. | Заведующая ДОУ, заместитель заведующей по ВРСт. воспитатель | Сентябрь 2020г | Заседание педагогического совета |
| Организация участия педагогов ДОУ в семинарах по ВСОКО, В ДОУ, на муниципальных региональных семинарах.  | Заведующая ДОУ, заместитель заведующей по ВРСт. воспитатель | В течение года | Участие в муниципальных педагогических семинара |
| Информирование родителей воспитанников о ВСОКО и результатах в ДОУ через сайт, проведение родительских собраний. | Ст. воспитатель | Октябрь 2020г | Информирование общественности о ходе и результатах ВСОКО |
| Организация изучения мнения родителей (законных представителей воспитанников) по вопросам ВСОКО. | Заместитель заведующей по ВР ,ст. воспитатель Рабочая группа | Ежегодно | Размещение на сайте ДОУ информации о ВСОКО, анкетирование родителей |
| Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах ВСОКО. | Заведующая ДОУ , заместитель заведующей по ВРст. воспитатель | Ежегодно | Размещение на сайте ДОУ |